## Planilha1
ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE 1- BAIXA 2- MEDIA 3-ALTA | IMPACTO 1- BAIXA 2- MEDIA 3-ALTA | FATOR DE RISCO (P) X (I) | AÇÃO - EVITAR - MITIGAR | COMO ?
1 | Atraso ou falta nas reuniões do grupo. | 2 | 2 | 4 | EVITAR | não faltar ou atrasar nas reuniões sem justificativas
2 | PERDA DOS NOSSOS CODIGOS NO GIT HUB | 2 | 3 | 6 | EVITAR | SALVANDO EM EM UM REPOSITORIO LOCAL COMO SEGUNDA OPÇÃO
3 | PROBLEMAS COM EMISSÃO DOS SENSORES | 2 | 3 | 6 | EVITAR | FAZENDO TODOS OS TESTES POSSIVEIS E DEIXANDO ALGO DE 2 OPÇÃO
4 | Risco de perda de sinal por causa do tipo de terra | 2 | 3 | 6 | MITIGAR | colocando mais sensores, um pouco mais perto um do outro
5 | PROLEMAS COM A LIGAÇÃO DO PI E O DASHBOARD | 1 | 1 | 1 | EVITAR | fazer testes atraves de outros graficos e testes com nosso dashboard
6 | PERCA DE UM MEMBRO DA EQUIPE | 1 | 2 | 2 | MITIGAR | ENSINANDO E MOSTRANDO PARA TODOS OS MEMBROS TODAS PARTES
7 | PROBLEMAS COM A LIGAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 1 | 1 | 1 | EVITAR | FAZER DIVERSOS TESTES E LIGAÇÕES COM O BANCO E O PROJETO
8 | Desconhecimento de um assunto necessário para o procedimento do projeto. | 2 | 2 | 4 | EVITAR | BUSCAR SABER TUDO SOBRE O PROJETO