## backlog
Requisitos | Classificação | Funcional ou Não Funcional | Escala Fibonacci
Site
Front End intuitivo | Importante | Não funcional | 21
Área da empresa, quem somos, objetivos e problemática | Importante | Não funcional | 3
Projetos solucionados pela empresa | Desejável | Não funcional | 5
Troca das cores gráficas e registros (Exibição) | Desejável | Não funcional | 3
Cadastro deve possuir email, senha alfanúmerica de 8 caracteres, nome do estabelecimento, CNPJ e telefone. | Essencial | Funcional | 8
Confirmação de cadastro por link de validação enviado ao email do usuário. | Essencial | Funcional | 8
Ilustrar gráfico da variação dos registros obtidos pelo simulador de sensores. | Essencial | Funcional | 8
Área de login, para acesso aos dados métricos | Essencial | Funcional | 3
Site ser otimizado | Desejável | Não Funcional | 21
Site suportar muitos usuários | Importante | Não Funcional | 21
O software deverá conter poucas coisas acontecendo na tela simultaneamente e chamar a atenção do cliente | Essencial | Não funcional | 8
O software deverá conter uma funcionalidade para ocultar o campo onde será inserido a senha | Importante | Funcional | 5
O software precisa ter uma página contendo apenas o Dashboard | Essencial | Funcional | 13
Após efetuar o login, deve ser dado direitos ao cliente sobre seu serviço/produto | Essencial | Funcional | 13
O site deve possuir uma página para suporte ao usuário | Importante | Não funcional | 3
O site deve possuir um menu para navegação do usuário | Importante | Não funcional | 5
Funcionalidades
O software deverá conter quantos gráficos o usuário quiser para melhor visualização | Essencial | Não Funcional
O software deverá fazer a consulta no banco de dados e ter uma funcionalidade para trazer uma média | Importante | Funcional | 5
O software deverá ter uma funcionalidade para emitir relatórios do desempenho com base no tempo especificado | Desejável | Funcional | 13
Disponibilidade dos dados de forma contínua e consistente | Essencial | Não Funcional | 13
Simulação de execução dos sensores | Essencial | Funcional | 5
CRUD para manutenção das informações , no banco de dados | Essencial | Não Funcional | 8
Caso o usuário queira cancelar o seu login, é preciso que seja confirmada o cancelamento via email | Desejável | Funcional | 8
O software deve ter um aplicativo para que o usuário possa entrar via celular | Desejável | Não Funcional
O software deve conter uma página ajuda para ensinar ao usuário como mexer no programa (video) | Importante | Funcional | 8
O software deve atualizar o Dashboard em X tempo | Importante | Funcional | 5
O software deve enviar email e notificação via SMS aos usuários caso os dados do sensores ultrapassem um limite estabelecido, além de um alerta na tela. | Essencial | Não funcional
Softwares Utilizados
Solução deve ser implementada utilizando simulador de Arduino e sensores. | Importante | Funcional | 13
Linguagem de programação do Arduino em Backend | Importante | Funcional | 21
Simulador de sensores NodeJS. | Importante | Funcional | 3
O software deve ser feito a partir do Visual Studio Code utilizando métodos aprendidos em sala | Importante | Não Funcional | 3
O software deve utilizar sensores virtuais para obtenção de dados | Importante | Não Funcional | 3
Banco de Dados
A solução deve possuir um banco de dados relacional. | Essencial | Funcional | 8
Backup dos dados | Desejável | Funcional | 8
Servidor extra para melhor consistência dos serviços | Importante | Não Funcional | 13
Armazenamento das informações e dados métricos na nuvem | Essencial | Funcional | 13
Lista de Taferas | Escala Fibonacci | Ordem Execução | Responsável
Front End, site | 21 | 1 | Todos os Membros
Área da empresa, quem somos, objetivos e problemática | 3 | 2 | todos os Membros
Troca das cores gráficas e registros (Exibição) | 3 | 3 | todos os Membros
Ilustrar gráfico da variação dos registros obtidos pelo simulador de sensores. | 8 | 4 | todos os Membros
O software precisa ter uma página contendo apenas o Dashboard | 13 | 5 | todos os Membros
Análise e estruturação do bando de dados | 3 | 6 | todos os Membros

## Ordem
Requisitos | Classificação | Funcional ou Não Funcional | Escala Fibonacci | Ordem Execução | Sprint | Conteúdo
Site
Front End intuitivo |  |  | 21 | 1
Área da empresa, quem somos, objetivos e problemática |  |  | 3
Projetos solucionados pela empresa |  |  | 5
Troca das cores gráficas e registros (Exibição) |  |  | 3
Cadastro deve possuir email, senha alfanúmerica de 8 caracteres, nome do estabelecimento, CNPJ e telefone. |  |  | 8
Confirmação de cadastro por link de validação enviado ao email do usuário. |  |  | 8
Ilustrar gráfico da variação dos registros obtidos pelo simulador de sensores. |  |  | 8
Área de login, para acesso aos dados métricos |  |  | 3
Site ser otimizado |  |  | 21
Site suportar muitos usuários |  |  | 21
O software deverá conter poucas coisas acontecendo na tela simultaneamente e chamar a atenção do cliente |  |  | 8
O software deverá conter uma funcionalidade para ocultar o campo onde será inserido a senha |  |  | 5
O software precisa ter uma página contendo apenas o Dashboard |  |  | 13
Após efetuar o login, deve ser dado direitos ao cliente sobre seu serviço/produto |  |  | 13
O site deve possuir uma página para suporte ao usuário |  |  | 3
O site deve possuir um menu para navegação do usuário |  |  | 5
Funcionalidades
O software deverá conter quantos gráficos o usuário quiser para melhor visualização
O software deverá fazer a consulta no banco de dados e ter uma funcionalidade para trazer uma média |  |  | 5
O software deverá ter uma funcionalidade para emitir relatórios do desempenho com base no tempo especificado |  |  | 13
Disponibilidade dos dados de forma contínua e consistente |  |  | 13
Simulação de execução dos sensores |  |  | 5
CRUD para manutenção das informações , no banco de dados |  |  | 8
Caso o usuário queira cancelar o seu login, é preciso que seja confirmada o cancelamento via email |  |  | 8
O software deve ter um aplicativo para que o usuário possa entrar via celular
O software deve conter uma página ajuda para ensinar ao usuário como mexer no programa (video) |  |  | 8
O software deve atualizar o Dashboard em X tempo |  |  | 5
O software deve enviar email e notificação via SMS aos usuários caso os dados do sensores ultrapassem um limite estabelecido, além de um alerta na tela.
Softwares Utilizados
Solução deve ser implementada utilizando simulador de Arduino e sensores. |  |  | 13
Linguagem de programação do Arduino em Backend |  |  | 21
Simulador de sensores NodeJS. |  |  | 3
O software deve ser feito a partir do Visual Studio Code utilizando métodos aprendidos em sala |  |  | 3
O software deve utilizar sensores virtuais para obtenção de dados |  |  | 3
Banco de Dados
A solução deve possuir um banco de dados relacional. |  |  | 8
Backup dos dados |  |  | 8
Servidor extra para melhor consistência dos serviços |  |  | 13
Armazenamento das informações e dados métricos na nuvem |  |  | 13